РЕГЛАМЕНТ

Ключевые сроки Программы

СИРИУС.ЛЕТО: НАЧНИ СВОЙ ПРОЕКТ

Загрузка проектных задач от партнеров — по 1 октября

Регистрация студентов-наставников — по 1 октября

Выбор проектов студентами - наставниками - по 18 октября

Регистрация участников — по 1 октября

Выбор проектов участниками — по 1 ноября

Этап 1. Сбор и продвижение проектных задач от партнеров

Представители партнера Образовательного центра «Сириус» и региональных центров, работающих по модели «Сириуса», загружают свои проектные задачи через систему «Сириус.Онлайн» по 1 октября

В рамках проектных задач указывается тип проекта (инженерный, научно-исследовательский и IT), регион реализации (или автоматически все регионы, если проект типа IT), направления проекта (предметные и согласно Стратегии научно-технологического развития).

Производится экспертиза проектной задачи, после успешного прохождения которой проект становится доступен для выбора наставникам.

Для продвижения проекта могут быть загружены видеоролики, презентации и другие медиа материалы с представлением задачи.

Партнер осуществляет отбор наставников на проект по 23 октября.

Этап 2. Регистрация и отбор студентов-наставников проектов

В качестве наставников, для участия в программе приглашаются студенты 3-5 курсов, магистранты и аспиранты Российских вузов (далее — наставники).

Регистрация наставников проходит по 1 октября. При регистрации через систему «Сириус.Онлайн» кандидаты в наставники указывают свои ключевые достижения и направления работы и по желанию прикладывают резюме.

После регистрации и прохождения технической экспертизы кандидаты получают доступ к описанию проектных задач и выбирают проекты, в которых готовы стать наставниками (не более 2). При выборе проекта необходимо выполнить тестовое задание — составление примерного плана работ по проектной задаче. Выбрать проект можно по 18 октября.

Представители партнеров по итогам просмотра тестовых заданий и достижений утверждают заявки кандидатов в наставники. Отбор наставников на проекты осуществляется по 23 октября.

При подаче на проект консультанту проекта приходит оповещение с просьбой рассмотреть кандидатуру наставника (одобрить или отклонить), в случае, если решение не будет принято в течение 5 дней, кандидат получит оповещение о том, что его кандидатура не была рассмотрена, поэтому он может попробовать снова или выбрать другой проект.

Этап 3. Регистрация участников и выбор проектов

В программе принимают участие обучающиеся, являющиеся гражданами Российской Федерации, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования уровня 7- 11 классов (на 2021/22 учебный год).

Регистрация участников открыта в системе «Сириус.Онлайн» по 1 октября.

После технической экспертизы и в случае одобрения заявки участнику становятся доступны задачи для выбора. Выбор можно сделать по 1 ноября.

Можно участвовать только в 1 проекте. При выборе проекта необходимо сразу выбрать наставника и написать мотивационное письмо.

Участники могут просматривать достижения и резюме наставника.

Этап 4. Формирование проектных команд

Этап формирования проектных команд длится по 1 ноября.

Наставники по итогам просмотра мотивационных писем утверждают участников в проекты.

При подаче на проект наставнику приходит оповещение с просьбой рассмотреть кандидатуру участника (одобрить или отклонить), в случае, если решение не будет принято в течение 5 дней, участник получит оповещение о том, что его кандидатура не была рассмотрена, поэтому он может попробовать снова, выбрать другой проект, или другого наставника.

При взаимном одобрении друг друга школьником и наставником считается, что проектная команда сформирована.

Этап 5. Реализация проектов

Как только проектная команда сформирована, она может начать работу над задачей. Предполагается, что команды работают над проектной задачей в течение учебного года — по 31 мая 2022 года.

Команды могут раньше завершить работу над проектной задачей.